## A1 - Matrix de Riscos
Companhia de Saneamento do Pará
Diretoria de Operações
Termo de Referência nº DO 011/2018:
Serviços De Engenharia para Construção e Reforma de Subestações Elétricas, Instalações Hidromecânicas e Eletromecânicas no Sistema de Abastecimento de Água do Município de Óbidos – Estado do Pará.
APÊNDICE 01 : MATRIZ DE RISCOS
Item | Tipo de Risco | Descrição do Risco | Materialização do Risco | Mitigação | Alocação | Responsabilidade
[6 empty] | Cosanpa | Contratada
1 | Projeto / Conformidade | Imperfeições nos Projetos e quantitativos | Atraso no cronograma Aumento dos custos | Análise cuidadosa antes da fase de proposta e na formalização do contrato; | A Contratada assumirá o risco decorrente de erros na determinação dos quantitativos e na execução dos Projetos de engenharia previstos no edital. |  | x
2 | Risco de Construção / Montagem / Implantação | Risco de ocorrerem eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos. | Atraso no cronograma. Aumento nos custos. Retrabalho. Perda da Qualidade. | Plano de acompanhamento de obras/Vistorias periódicas, objetivando compatibilização entre projeto e execução, inclusive no período de operação. | Contratar Seguradora |  | x
3 | Risco Geológico | Risco de Escorregamentos e processos correlatos, erosão/assoreamento, subsistência e colapsos de solos, solos expansivos. | Atraso no cronograma. Aumento dos custos. | Seguro risco de engenharia. | Contratada Seguradora |  | x
4 | Modificação das especificações de serviços | Administração poderá modificar especificações de serviço, modificar ou ampliar escopo. | Aumento no prazo e custos. | Reequilíbrio econômico-financeiro aditivo contratual (excepcional). | Administração | x
5 | Deficiência de materiais e/ou equipamentos | Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade nos materiais e/ou equipamentos aplicados e na execução dos serviços. | Retrabalhos, com aumento de prazo e de custos. | Fiscalização eficiente, Seguro risco de engenharia, Atendimento as Normas (ABNT, Segurança, Etc.). | Contratada Seguradora. |  | x
6 | Risco Físicos de construção | Avarias, perdas e danos, decorrentes de acidentes de origem súbita e imprevista, como enxurradas, escorregamentos, desabamentos, rompimentos/desmoronamentos de serviços executados, vendaval, provenientes de tempestades e/ou enchentes. | Atrasos, Aumento dos custos, Processos por Danos Materiais e/ ou Morais. | Fiscalização eficiente, Seguro risco de engenharia, Atendimento as Normas (ABNT, Segurança, Etc.) | Contratada Seguradora |  | x
7 | Risco Ambiental / Licenciamento | Risco de não obtenção das licenças ambientais necessárias ou de não concluir a obra na vigência do licenciamento. | Atraso no início das obras. Atraso no cronograma. Aumento dos custos. | Administração, por meio do gerenciamento ambiental deve prover todos os estudos, estimando custos. | Administração arca com licenças e custos das medidas ambientais. | x
8 | Risco Ambiental / Condicionantes | Risco de não atendimento às condicionantes ambientais relativas à construção da obra. | Multa e paralização pelos Órgão fiscalizadores | A administração deve acompanhar e notificar a Contratada. | Passivo físico e Custos com autuações de responsabilidade da Contratada serão por ela arcados. |  | x
9 | Risco Ambiental/ Ocorrência de Obra | Durante execução, a obra ou serviços acarretarem problemas e/ou interferências expressivas no meio ambiente natural. | Atraso no cronograma. Aumento dos custos. | Contratação integrada – responsabilidade da solução de engenharia da Contratada | Contratada Seguradora |  | x
10 | Risco Social | Problemas relacionados a interação com a comunidade quando acarretados pela contratada | Atraso no cronograma. Aumento dos custos. Processos e custas legais. | A Contratada deverá elaborar estudos e levantamentos, considerando as necessidades de interação com as comunidades locais. | Contratada Seguradora |  | x
11 | Responsabilidade Civil | Greves ou ações imprevistas da equipe contratada, danos materiais, pessoais e morais causados à COSANPA e/ou a terceiros. | Aumento dos custos, prejuízos e/ou processo judiciais, atrasos de cronograma da obra. | Responsabilidade Civil geral; Seguro responsabilidade civil | Contratada Seguradora. |  | x